Cronograma do Projeto — Bloco de Notas SOS

Período: 14 de agosto a 27 de novembro de 2026
Equipe: Nicole Flaminio, Nicole Sampaio, Vinicius Amorim e Vitor Guilherme
Projeto: API e sistema de apoio ao aplicativo Bloco de Notas SOS
Marco inicial: apresentação da proposta do sistema em 14/08/2026
Marco final: entrega do projeto em 27/11/2026

1. Distribuição das responsabilidades

| Integrante | Responsabilidade principal |
| --- | --- |
| Nicole Sampaio | Requisitos funcionais, regras de negócio, levantamento das necessidades das usuárias e documentação do produto. |
| Nicole Flaminio | Requisitos não funcionais, análise da rede de atendimento, pesquisa documental e elaboração do artigo científico. |
| Vitor Guilherme | Desenvolvimento da API, banco de dados, autenticação, endpoints e integração com o sistema. |
| Vinicius Amorim | Desenvolvimento da aplicação, telas, acionamento do alerta, localização, testes e integração com a API. |

Observação: O cronograma apresenta as atividades previstas para cada semana. Nas semanas já realizadas, as atividades podem ser ajustadas para refletir os registros efetivamente produzidos pela equipe.

2. Cronograma semanal

| Data da reunião/entrega | Nicole Sampaio — Requisitos e Negócio | Nicole Flaminio — Requisitos e Negócio | Vitor Guilherme— Desenvolvimento | Vinicius Amorim — Desenvolvimento | Entregas e marcos da semana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/08/2026 | Participação na apresentação inicial; registro dos objetivos do sistema e do problema a ser resolvido. | Participação na apresentação inicial; levantamento preliminar do público-alvo e dos serviços envolvidos. | Avaliação inicial da viabilidade técnica da API e dos componentes necessários. | Avaliação inicial da viabilidade do aplicativo, do acionamento discreto e da localização. | Apresentação inicial da proposta do Bloco de Notas SOS. Definição preliminar do escopo e da equipe. |
| 21/08/2026 | Levantamento das necessidades das usuárias e definição do primeiro conjunto de requisitos funcionais. | Pesquisa inicial sobre violência doméstica, rede de proteção, DEAM, Defensoria Pública e canais oficiais. | Definição da arquitetura inicial, tecnologias e organização do repositório. | Criação do protótipo inicial das telas e estudo do fluxo de acionamento discreto. | Lista inicial de requisitos; mapa preliminar de atores; estrutura inicial do projeto. |
| 28/08/2026 | Detalhamento do cadastro da usuária, contatos de confiança, palavra-chave e preferências de segurança. | Levantamento dos possíveis fluxos de atendimento e dos dados necessários para encaminhamento. | Modelagem inicial do banco de dados para usuários, alertas, consentimentos e localização. | Desenvolvimento do fluxo inicial de cadastro e configuração da palavra-chave. | Documento de requisitos versão 1; modelo inicial de dados; protótipo navegável inicial. |
| 04/09/2026 | Definição do fluxo de emergência: acionamento, confirmação, cancelamento e encerramento do alerta. | Identificação dos requisitos de privacidade, LGPD, consentimento e minimização de dados. | Criação dos primeiros endpoints da API para cadastro e criação de alertas. | Implementação do acionamento do alerta e da comunicação com a API. | Fluxo de emergência documentado; primeira versão funcional do cadastro e alerta. |
| 11/09/2026 | Revisão dos requisitos com foco em clareza, acessibilidade, uso discreto e prevenção de revitimização. | Início da elaboração do artigo científico de contextualização do sistema e seleção das fontes. | Implementação do modelo de autenticação e autorização dos usuários. | Implementação inicial da captura de localização e da sessão temporária de rastreamento. | Artigo científico em versão preliminar; autenticação inicial; localização em ambiente de testes. |
| 18/09/2026 | Definição das regras de negócio dos estados do alerta: criado, recebido, confirmado, encaminhado, cancelado e encerrado. | Pesquisa e síntese sobre as atividades das DEAMs e da Defensoria Pública. | Desenvolvimento dos endpoints de consulta e atualização do status dos alertas. | Integração das telas de acompanhamento com os estados retornados pela API. | Máquina de estados do alerta; seção do artigo sobre os órgãos de atendimento; acompanhamento básico do alerta. |
| 25/09/2026 | Revisão do escopo e priorização do MVP; identificação das funcionalidades essenciais para a entrega. | Consolidação das referências em formato ABNT e redação da justificativa e dos objetivos do artigo. | Implementação do envio de pontos de localização e controle de sessão. | Desenvolvimento dos comandos de iniciar, pausar e encerrar o compartilhamento de localização. | Escopo do MVP aprovado; artigo com fundamentação e referências preliminares; localização controlável. |
| 02/10/2026 | Definição dos requisitos de comunicação, confirmação de recebimento e mensagens exibidas à usuária. | Elaboração da seção do artigo sobre requisitos de API, segurança e limites do despacho automático. | Implementação de idempotência, validação de requisições e tratamento de falhas. | Ajustes de usabilidade, modo discreto, mensagens de erro e alternativas de acionamento. | Contrato inicial da API; seção técnica do artigo; fluxo de erro e recuperação definidos. |
| 09/10/2026 | Validação dos requisitos funcionais e elaboração dos critérios de aceite de cada funcionalidade. | Revisão crítica do artigo e verificação das fontes oficiais, estudos e documentos correlatos. | Desenvolvimento dos endpoints de consentimento, auditoria e solicitações de dados. | Implementação das telas de consentimento, preferências e gerenciamento da sessão de localização. | Critérios de aceite; artigo revisado; funcionalidades de consentimento e preferências integradas. |
| 16/10/2026 | Análise do fluxo completo do ponto de vista da usuária e identificação de riscos de uso indevido. | Redação da versão final do artigo e adequação da linguagem acadêmica e das referências ABNT. | Integração completa entre API, banco de dados e autenticação; criação da documentação técnica. | Integração completa entre aplicativo, alerta, localização e retorno de status. | Artigo científico concluído para contextualização do projeto. Primeira integração completa do sistema. |
| 23/10/2026 | Execução de testes de aceitação e registro de inconsistências no fluxo de negócio. | Revisão dos requisitos não funcionais: segurança, privacidade, disponibilidade, acessibilidade e auditoria. | Correção de erros na API, validação de permissões e revisão de segurança dos endpoints. | Correção de erros das telas, validação de comportamento offline e melhoria da experiência de uso. | Relatório de testes de aceitação; lista de correções; requisitos não funcionais consolidados. |
| 30/10/2026 | Organização da documentação do produto, manual de uso e descrição dos fluxos para apresentação. | Organização da documentação acadêmica, metodologia, conclusão e limitações do projeto. | Finalização da documentação da API, exemplos de requisições e respostas. | Finalização das telas, navegação e apresentação visual do protótipo. | Manual preliminar; documentação da API; protótipo visual e funcional revisado. |
| 06/11/2026 | Simulação de cenários de uso: acionamento acidental, emergência real, cancelamento e falha de comunicação. | Análise dos riscos legais e operacionais; registro dos limites de integração com 190, DEAM e Defensoria. | Testes de carga básica, segurança, duplicidade de alertas e recuperação de falhas. | Testes de localização, bateria, conectividade, permissões e modo discreto. | Relatório de riscos; cenários de teste; correções de segurança e confiabilidade. |
| 13/11/2026 | Revisão final dos requisitos, conferência das funcionalidades entregues e preparação da apresentação. | Revisão final do artigo e padronização de todos os documentos da equipe. | Correção dos últimos defeitos, preparação do ambiente de demonstração e organização do código. | Ajustes finais da aplicação, testes de regressão e preparação do roteiro de demonstração. | Versão candidata à entrega; documentação revisada; roteiro de apresentação final. |
| 20/11/2026 | Validação final do sistema com os critérios de aceite e conferência da documentação de negócio. | Conferência final do artigo, referências, anexos e coerência entre pesquisa e solução proposta. | Empacotamento da API, revisão do banco, variáveis de ambiente e instruções de execução. | Empacotamento do aplicativo/protótipo, revisão das telas e execução do teste completo. | Versão final para homologação. Checklist de entrega e apresentação concluídos. |
| 27/11/2026 | Apresentação da solução, dos requisitos, das regras de negócio e dos resultados alcançados. | Apresentação do artigo científico, da fundamentação e dos aspectos de segurança e privacidade. | Demonstração da API, endpoints, banco de dados e arquitetura técnica. | Demonstração do aplicativo, acionamento discreto, localização e fluxo de emergência. | Entrega final do projeto Bloco de Notas SOS. Apresentação, documentação, artigo e código/protótipo entregues. |

3. Entregas principais por etapa

| Etapa | Período | Principais entregas |
| --- | --- | --- |
| Descoberta e definição | 14/08 a 28/08 | Proposta inicial, identificação dos atores, requisitos preliminares e arquitetura inicial. |
| Modelagem e prototipação | 04/09 a 25/09 | Fluxos de emergência, modelo de dados, protótipo, regras de negócio e primeira versão da API. |
| Implementação do MVP | 02/10 a 16/10 | Alertas, localização, autenticação, consentimento, integração entre aplicativo e API e artigo científico. |
| Testes e refinamento | 23/10 a 06/11 | Testes de aceitação, segurança, usabilidade, conectividade e correção de falhas. |
| Documentação e homologação | 13/11 a 20/11 | Manual, documentação da API, revisão do artigo, roteiro de apresentação e versão candidata à entrega. |
| Entrega final | 27/11 | Apresentação e entrega do sistema, documentação, artigo e demais artefatos do projeto. |

4. Observações sobre o projeto

O cronograma considera que o sistema será apresentado como um protótipo ou MVP acadêmico. A integração real com Polícia Militar, DEAM, Defensoria Pública, Ligue 180 ou outros órgãos exige validação institucional, análise jurídica, definição de responsabilidades, proteção de dados e autorização formal.

A funcionalidade de localização a cada cinco minutos deve ser apresentada como uma decisão de produto sujeita a testes e validação. Ela não deve ser tratada como um procedimento oficial dos órgãos públicos. Da mesma forma, um alerta gerado pelo aplicativo não deve ser descrito automaticamente como boletim de ocorrência, pedido de medida protetiva, Formulário Nacional de Avaliação de Risco ou despacho policial.

O artigo científico produzido pela equipe tem a finalidade de contextualizar o problema, demonstrar a base documental do projeto e orientar o levantamento de requisitos. Ele não substitui um protocolo operacional dos órgãos de segurança ou um parecer jurídico sobre a implantação do sistema.